## Sheet1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG
KEADAAN BULAN : Juni 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No | Nama Kegiatan |  | Realisasi Keuangan (Rp.) | Realisasi Fisik (%) |  |  | Lokasi | Masalah | Pemecahan | KSO
| Jumlah dana |  | SPJ | Target | Fisik | Deviasi | Mulai/Selesai |  | Masalah | %
Belanja Langsung
A | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | 0 | 40 | 30 | -10 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 150000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
b. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | 0 | 40 | 30 | -10 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 50000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
c. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 18400000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
d. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 3000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
e. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 10007900 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 520405 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 18000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |  | 2269600 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 40000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
c. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |  | 2772516 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 36216300 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
d. | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | 525500 | 50 | 60 | 10 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 8000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
e. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 246500 | 45 | 50 | 5 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 8000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
f. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 7500000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
g. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | 0 | 50 | 55 | 5 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 5000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
h. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 200000 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 2700000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
i. | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | 681500 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 20000000 |  |  |  |  | (M)
(S)
j. | Rapat-rapat Kordinasi dan Koonsultasi ke Luar Daerah |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 40000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
k. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 8000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
l. | Jasa Pelayanan Perkantoran |  | 1386257 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 38783700 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 7000000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
4 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 38500000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
b. | Pemeliharaan Alat Studio |  | 2208000 | 30 | 11.49 | -18.51 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 19210000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
c. | Lomba Inovasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi |  | 0 | 30 | 0 | -30 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 24960000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
d. | Desiminasi Informasi Melalui Pentas Seni FK Mitra |  | 82540000 | 80 | 82.67 | 2.67 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 99840000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
e. | Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD |  | 256257590 | 45 | 50 | 5 | Ruang Server | - | - | 0
|  | 1499800000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
f. | Pengelolaan Data Center |  | 25008558 | 45 | 45 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 74654000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
5 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
a. | Pemeliharaan dan Operasional Pusat Komunikasi Kreatif |  | 23011127 | 40 | 29.16 | -10.84 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 78900000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
b. | Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo |  | 5007000 | 40 | 30.89 | -9.11 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 39330000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
6 | Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi
a. | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi |  | 13105000 | 35 | 32.96 | -2.04 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 39760000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
b. | Pengadaan Jaringan Komunikasi |  | 22279835 | 60 | 70 | 10 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 249771000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
c. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data Elektronik |  | 1231000 | 35 | 80 | 45 | Ruang Server | - | - | 0
|  | 249880000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
d. | Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, Alat Pengolah Data Elektronik dan Jaringan Komunikasi |  | 0 | 40 | 50 | 10 | Dinas Kominfo | - | - | 0
|  | 85000000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
e. | Pelayanan informasi Melalui MCAP |  | 28372310 | 50 | 41.85 | -8.15 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 67800000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
f. | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 15000000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
g. | Pelayanan Informasi Publik |  | 38015831 | 25 | 24.38 | -0.62 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 155950000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
h. | Sosialisasi Internet Sehat dan Aman |  | 0 | 20 | 0 | -20 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 48785000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
i. | Penataan Domain dan Sub Domain SKPD |  | 7840339 | 60 | 50 | -10 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 124800000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
j. | Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Center |  | 72770800 | 100 | 100 | 0 | Desa di Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 74880000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
k. | Fasilitasi Pengembangan Media Center |  | 31453625 | 40 | 31.48 | -8.52 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 99920000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
l. | Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi |  | 0 | 40 | 50 | 10 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 135800000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
m. | Pengadaan Infrastruktur Akses Internet Publik |  | 24750968 | 40 | 90 | 50 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 3500000000 |  |  |  |  | (M) 01 Maret 2018
(S) 31 Des 2018
n. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi |  | 47812668 | 45 | 50 | 5 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 225620000 |  |  |  |  | (M) 01 Febr 2018
(S) 31 Des 2018
G | STATISTIK
1 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. | Penyusunan Statistik Daerah |  | 14218000 | 40 | 40 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 100000000 |  |  |  |  | (M) 01 Febr 2018
(S) 31 Des 2018
b. | Penyusunan Statistik Sosial |  | 98994000 | 45 | 45 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 250000000 |  |  |  |  | (M) 01 Febr 2018
(S) 31 Des 2018
c. | Penyusunan Statistik Ekonomi |  | 31325500 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 199720000 |  |  |  |  | (M) 01 Febr 2018
(S) 30 Nov 2018
d. | Koordinasi pengintegrasian Data Tingkat Kabupaten |  | 8793182 | 45 | 41.67 | -3.33 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 100000000 |  |  |  |  | (M) 01 Febr 2018
(S) 31 Des 2018
H | PERENCANAAN
1 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. | Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan |  | 0 | 50 | 50 | 0 | Kab. Temanggung | - | - | 0
|  | 3500000 |  |  |  |  | (M) 02 Jan 2018
(S) 31 Des 2018
JUMLAH 8.071.987.900 |  |  | 843597611 | 43.44 | 43.81