## Sheet1
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG
BAGIAN BULAN :Juni 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No | Nama Kegiatan | Jumlah | Bulan
Anggaran
|  | (Rp.) | Jan |  | Feb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli | Agst | Sept | Okt | Nov | Des
Belanja Langsung
A | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1.13 |  | 18.98 |  | 18.98 |  | 18.98
b. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50
c. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 18400000 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 8.98 |  | 8.98 |  | 8.98
d. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 3000000 | 5 | 0 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 7.43 |  | 7.43 |  | 7.43 |  | 7.43 |  | 7.43
e. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10007900 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1.00 |  | 1.00
2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18000000 | 5 | 0 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 5.06 |  | 8.10 |  | 11.30 |  | 14.95 |  | 17.84
b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 40000000 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 30 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 16.16 |  | 23.26 |  | 37.58 |  | 45.45 |  | 51.12
c. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 36216300 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 8.24 |  | 19.57 |  | 27.65 |  | 35.31 |  | 42.97
d. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 8000000 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 60 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 13.30 |  | 26.47 |  | 39.15 |  | 56.14 |  | 62.71
e. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8000000 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 7.39 |  | 16.58 |  | 19.68 |  | 23.44 |  | 26.52
f. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7500000 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 35 | 0 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 4.21 |  | 4.21 |  | 4.21 |  | 23.34 |  | 23.34
g. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5000000 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 55 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 62.78 |  | 66.78 |  | 66.78
h. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2700000 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 7.41 |  | 22.22 |  | 29.63 |  | 37.04 |  | 44.45
i. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 20000000 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 30 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 7.84 |  | 15.79 |  | 24.74 |  | 33.15 |  | 36.56
j. | Rapat-rapat Kordinasi dan Koonsultasi ke Luar Daerah | 40000000 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 13.09 |  | 28.72 |  | 48.50 |  | 51.07 |  | 51.07
k. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 8000000 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 37.75 |  | 39.63 |  | 46.19 |  | 55.07 |  | 55.07
l. | Jasa Pelayanan Perkantoran | 38783700 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 12.91 |  | 16.48 |  | 20.05 |  | 23.62
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
4 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi | 38500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
b. | Pemeliharaan Alat Studio | 19210000 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 20 | 11.49 | 25 | 11.49 | 25 | 11.49 | 30 | 11.49 | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100
|  |  | 0 |  | 11.49 |  | 11.49 |  | 11.49 |  | 11.49 |  | 11.49
c. | Lomba Inovasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi | 24960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
d. | Desiminasi Informasi Melalui Pentas Seni FK Mitra | 99840000 | 0 | 0 | 5 | 4.64 | 20 | 8.58 | 50 | 69.03 | 70 | 82.67 | 80 | 82.67 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 4.64 |  | 8.58 |  | 69.03 |  | 82.67 |  | 82.67
e. | Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD | 1499800000 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.41 |  | 0.86 |  | 1.05 |  | 1.54 |  | 17.09
f. | Pengelolaan Data Center | 74654000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 4.82 |  | 14.47 |  | 14.55 |  | 29.79 |  | 33.50
5 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
a. | Pemeliharaan dan Operasional Pusat Komunikasi Kreatif | 78900000 | 0 | 5.91 | 0 | 13.97 | 15 | 13.97 | 25 | 15.72 | 30 | 27.41 | 40 | 29.16 | 50 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100
|  |  | 5.91 |  | 13.97 |  | 13.97 |  | 15.72 |  | 27.41 |  | 29.16
b. | Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo | 39330000 | 0 | 0 | 5 | 1.09 | 10 | 3.26 | 10 | 5.43 | 30 | 18.16 | 40 | 30.89 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 1.09 |  | 3.26 |  | 5.43 |  | 18.16 |  | 30.89
6 | Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi
a. | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | 39760000 | 0 | 0 | 10 | 20.45 | 20 | 20.45 | 25 | 20.45 | 30 | 32.96 | 35 | 32.96 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 20.45 |  | 20.45 |  | 20.45 |  | 32.96 |  | 32.96
b. | Pengadaan Jaringan Komunikasi | 249771000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.36 |  | 1.29 |  | 1.29 |  | 2.01 |  | 8.92
c. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data Elektronik | 249880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 25 | 45 | 35 | 80 | 55 | 65 | 85 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.49 |  | 0.49
d. | Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, Alat Pengolah Data Elektronik dan Jaringan Komunikasi | 85000000 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 20 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
e. | Pelayanan informasi Melalui MCAP | 67800000 | 5 | 0 | 10 | 13.79 | 20 | 23.27 | 30 | 27.36 | 40 | 37.76 | 50 | 41.85 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 13.79 |  | 23.27 |  | 27.36 |  | 37.76 |  | 41.85
f. | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
g. | Pelayanan Informasi Publik | 155950000 | 0 | 0 | 5 | 9.78 | 10 | 12.04 | 15 | 13.82 | 20 | 22.60 | 25 | 24.38 | 25 | 25 | 25 | 30 | 60 | 100
|  |  | 0.00 |  | 9.78 |  | 12.04 |  | 13.82 |  | 22.60 |  | 24.38
h. | Sosialisasi Internet Sehat dan Aman | 48785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00
i. | Penataan Domain dan Sub Domain SKPD | 124800000 | 10 | 10 | 25 | 15 | 40 | 20 | 50 | 30 | 55 | 40 | 60 | 50 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4.39 |  | 4.39 |  | 6.28 |  | 6.28
j. | Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Center | 74880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 70 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.29 |  | 2.24 |  | 97.18
k. | Fasilitasi Pengembangan Media Center | 99920000 | 5 | 0 | 10 | 6.48 | 15 | 13.39 | 20 | 18.94 | 30 | 25.93 | 40 | 31.48 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 6.48 |  | 13.39 |  | 18.94 |  | 25.93 |  | 31.48
l. | Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi | 135800000 | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 | 25 | 20 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 14.52 |  | 23.27 |  | 27.58 |  | 55.67 |  | 55.67
m. | Pengadaan Infrastruktur Akses Internet Publik | 3500000000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.24 |  | 0.71 |  | 0.71
n. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi | 225620000 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 2.52 |  | 8.90 |  | 11.98 |  | 18.11 |  | 21.19
G | STATISTIK
1 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. | Penyusunan Statistik Daerah | 100000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 3.12 |  | 3.12 |  | 3.12 |  | 11.65 |  | 14.22
b. | Penyusunan Statistik Sosial | 250000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
|  |  | 0.00 |  | 2.24 |  | 10.44 |  | 21.44 |  | 21.44 |  | 39.60
c. | Penyusunan Statistik Ekonomi | 199720000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4.55 |  | 4.55 |  | 7.89 |  | 15.68
d. | Koordinasi pengintegrasian Data Tingkat Kabupaten | 100000000 | 0 | 0 | 5 | 6.25 | 15 | 16.67 | 25 | 25 | 35 | 33.33 | 45 | 41.67 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.29 |  | 1.68 |  | 7.41 |  | 8.79
H | PERENCANAAN
1 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. | Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan | 3500000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 3.32 |  | 6.64 |  | 16.67 |  | 26.70
Keterangan :
a | b
c
a. | Target
b. | Realisasi Fisik
c. | Realisasi SPJ