BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Keberhasilan Pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam Perencanaan Daerah dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan Nasional juga harus mampu mengidentifikasian dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serat peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam suatu system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan digunakan sebagai pedoman manajerial strategis selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinpermades, orientasi mengenai Renstra Dinpermades, penyusunan agenda kerja Tim Renstra Dinpermades serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra Dinpermades ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinpermades. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Dinpermades. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra Dinpermades digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra Dinpermades dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Tahap penyusunan rancangan Renstra Dinpermades meliputi tahap perumusan rancangan Renstra Dinpermades dan tahap penyajian rancangan Renstra Dinpermades. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinpermades sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Dinpermades yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinpermades adalah rancangan  awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinpermades selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinpermades.

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Dinpermades disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra Dinpermades dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Tahapan penyusunan Rancangan Renstra Dinpermades dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Temanggung, yaitu “KABUPATEN TEMANGGUNG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI”.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Temanggung Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019). RPJPD tahap kedua ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan RPJPD tahap ketiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung setiap tahun, mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

  - Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

- Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar Pelayanan Minimal;

- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26    Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  - Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung disusun dengan maksud untuk menjabarkan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menjadi dokumen Renstra yang akan digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan para pemangku kepentingan selama kurun waktu lima tahun ke depan, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah sebagai penjabaran Visi Misi Bupati Temanggung yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Bidang pemerintahanan.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;

3. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;

4. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun.

  - Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Landasan Hukum

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41 tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2019   tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinpermades mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

- Pelaksanaan Pemberdayaan Adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

- Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna;

- Penelitian dan pengkajian bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Pelaksanaan pengolahan,pengkajian, dan penyajian profil desa;

- Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat;

- Fasilitasi Penyediaan sarana prasana dasar masyarakat;

- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- Kepala

- Sekretaris:

b.1. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan

b.2. Sub. Bag. Umum dan Kepagawaian

- Bidang. Pembangunan Desa, terdiri dari :

c.1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa

c.2. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

c.3. Seksi Data dan Informasi Desa

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

d.1. Seksi SDA, TTG dan Inovasi Desa

d.2. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat

d.3. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- Bidang Pemerintahan Desa

e.1. Seksi Pemerintahan Desa

e.2. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa

e.3. Seksi Aset Desa

Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di Dinpermades adalah sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubid menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal;

- Kepala Dinas selaku Pimpinan Satuan Organisasi mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan Kepala Dinas mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- Kepala Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk yang ada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan pada waktunya;

- Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya akan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

- Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan akan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunayi hubungan kerja;

- Dalam melaksanan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Dinas mengadakan rapat berkala;

- Kepala Bidang didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Struktur organisasi Dinpermades sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN XIII:PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR

TENTANG

BAGAN ORGANISASI			          KEDUDUKAN,SUSUNAN,TATA KERJA

DINPERMADES			          ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG		          KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA

Sekretariat

Sub Bagian

Perencanaan dan

Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang

Pemerintahan

Desa

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Bidang

Pembangunan

Desa

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa

Seksi Tata Pemerintahan Desa

Seksi SDA, TTG dan Inovasi Desa

Seksi Pemberdayaann dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

Seksi Administrasi dan Perangkat Desa

Seksi Data dan Informasi Desa

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyara

katan Desa

Seksi Aset Desa

Gambar 2.1

Bagan Organisasi dan Tata Laksana Dinpermades

Secara rinci tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  - penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, dan Pembangunan Desa;

  - pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, dan Pembangunan Desa;

  - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, dan Pembangunan Desa;

  - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, dan Pembangunan Desa;

  - pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum,  kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

- pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;

- pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

C. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan pembangunan desa, pengembangan partisipasi, penyediaan sarana prasarana, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, serta pengelolaan data dan informasi desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa;

- pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa;

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan desa;

- perumusan kebijakan pengembangan partisipasi dalam pembangunan desa;

- pengkoordinasian pelaksanakan/fasilitasi percepatan pembangunan pedesaan dan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat;

- pengkoordinasian pelaksanakan/fasilitasi perencanaan pembangunan desa;

- pengkoordinasian pelaksanakan/fasilitasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

- pengoordinasian fasilitasi bantuan keuangan kepada desa;

- pengoordinasian pembinaan keswadayaan masyarakat;

- pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan desa;

- pengkoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa,

- pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pembangunan desa;

- pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembangunan Desa adalah unsur pelaksana fungsi pembangunan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembangunan Desa membawahi:

- Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa;

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan kebijakan perimbangan dan fasilitasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kodim 0706, peningkatan partisipasi masyarakat.

- Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa, penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Desa, peningkatan kapasitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa, fasilitasi bantuan keuangan sarana prasarana kepada desa.

- Seksi Data dan Informasi Desa.

Seksi Data dan Informasi Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan data dan system informasi desa, pengkoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa, pengelolaan data Indek Desa Membangun, pengelolaan data indek pembangunan desa.

D. KEPALA BIDANG  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi desa, fasilitasi kerja sama antar desa, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat, peningkatan kelembagaan ekonomi, peningkatan dan pengembangan Lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

              - penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

              - pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

              - perumusan kebijakan bidang kelembagaan ekonomi masyarakat;

              - perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

              - perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam; teknologi tepat guna dan inovasi desa;

              - perumusan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan;

              - perumusan kebijakan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa

              - pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat;

              - pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan

              - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pelaksana fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membawahi:

- Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa;

Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemetaan, pengkajian, inovasi, sosialisasi, publikasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, fasilitasi penguatan Pokmas Teknologi Tepat Guna, pelatihan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan identifikasi sumber daya kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas kelembagaan kegiatan kerjasama antar desa, dan fasilitasi kegiatan inovasi desa.

- Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan

Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan pedoman pembentukan lembaga ekonomi masyarakat, fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat, fasilitasi permodalan lembaga ekonomi masyarakat,  fasilitasi rintisan Desa Berdikari, peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat, fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat.

- Seksi Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa.

Seksi Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pembinaan kelompok masyarakat desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada masyarakat.

D. KEPALA BIDANG  PEMERINTAHAN DESA

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi tata pemerintahan desa, perangkat dan administrasi desa, serta aset desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mempunyai fungsi:

              - penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;

              - pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;

              - perumusan kebijakan bidang teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa;

              - perumusan kebijakan teknis kewenangan pemerintah  desa;

              - perumusan kebijakan teknis pembinaan Badan Permusyawaratan Desa;

              - perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintah desa;

              - perumusan kebijakan teknis pembinaan administrasi desa;

              - perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan aset desa;

              - perumusan kebijakan teknis penghasilan pemerintah desa;

              - pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;

              - pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset desa;

              - fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;

              - pembinaan, monitoring, evaluasi rancangan peraturan desa, dan klarifikasi peraturan desa;

              - pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan aset desa;

              - pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan aset desa; dan

              - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa adalah pelaksana fungsi pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi:

- Seksi Tata Pemerintahan Desa;

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penataan desa, penetapan kewenangan desa dan pelaporan desa, pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi peraturan desa,  monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan desa, dan fasilitasi bantuan keuangan bidang pemerintahan desa.

- Seksi Administrasi dan Perangkat Desa; dan

Seksi Administrasi dan Perangkat Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/ pemberhentian perangkat desa, pengelolaan dan validasi data base Pemerintah Desa, penetapan penghasilan Pemerintah Desa, pembinaan perangkat desa dan administrasi desa, peningkatan kapasitas perangkat desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat desa.

- Seksi Aset Desa.

Seksi Aset Desa mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan aset desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa, serta pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinpermades maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai.  Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Dinpermades dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Kualifikasi Pendidikan

| Nomor | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SMP c. SMA d. Sarjana Muda ( DI/DIII) e. S1 / D IV f. S2 | 1 1 10 3 13 7 |
|  | Jumlah | 35 |

Kualifikasi Pangkat/Golongan

| Nomor | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pangkat / Golongan a. Gol I b. Gol II c. Gol III d. Gol IV | 1 9 18 7 |
|  | Jumlah | 35 |

Kualifikasi Pangkat/Golongan

| Nomor | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jabatan a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV | 1 3 11 |
|  | Jumlah | 15 |

T

Jenis Kelamin

| Nomor | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jenis Kelamin a. Laki – laki b. Perempuan | 20 15 |
|  | Jumlah | 35 |

Dari tabel di atas diapat digambarkan bahwa Dinpermades belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 75 % personil di Dinpermades telah berpendidikan minimal Diploma III.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Dinpermades dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Kendaraan Dinas

| Nomor | Jenis | Kondisi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sepeda Motor | Baik 18, sedang 1 | 19 |
| 2. | Mobil | Baik 3, Sedang 1 | 5 |
|  | Jumlah |  | 24 |

- Sumb

Perlengkapan dan Peralatan

| NO | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1 | Baik |
| 2. | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | Baik |
| 3. | Mesin Calculator | 2 | Baik |
| 4. | Lemari Besi/Metal | 2 | Baik |
| 5. | Rak Besi/Metal | 8 | Baik |
| 6. | Filling Besi/Metal | 6 | Baik |
| 7. | Brankas | 1 | Baik |
| 8. | Lemari Kaca ( Dry Cabinet ) | 1 | Baik |
| 9. | Lemari Kaca ( Etalase ) | 3 | Baik |
| 10. | Drone/Kamera Terbang | 1 | Baik |
| 11. | Lemari Kayu | 21 | Baik |
| 12. | Meja Kayu/Rotan | 7 | Baik |
| 13. | Meja Rapat | 5 | Baik |
| 14. | Meja Reseption | 1 | Baik |
| 15. | Kursi Rapat ( Stenlis ) | 32 | Baik |
| 16. | Kursi Rapat ( Kayu ) | 30 | Baik |
| 17. | Kursi Putar | 11 | Baik |
| 18. | Meja Komputer | 1 | Baik |
| 19. | Rak Buku | 1 | Baik |
| 20. | Alat Penghisap Debu/Vacuum cleaner | 3 | Baik |
| 21. | Kipas Angin | 5 | Baik |
| 22. | Kompor Gas | 1 | Baik |
| 23. | Tabung Gas | 1 | Baik |
| 24. | Water Dispenser | 3 | Baik |
| 25. | Water Dispenser/jar | 1 | Baik |
| 26. | Televisi | 3 | Baik |
| 27. | Handy Cam | 1 | Baik |
| 28. | Camera Digital | 1 | Baik |
| 29. | Personal Computer (PC) Unit | 24 | Baik |
| 30. | Laptop | 13 | Baik |
| 31. | Printer | 16 | Baik |
| 32. | Scanner/Scaner | 1 | Baik |
| 33. | Eksternal hard disk | 2 | Baik |
| 34. | Digitizer | 1 | Baik |
| 35. | LCD Proyektor | 1 | Baik |
| 36. | Speaker Aktif | 2 | Baik |
| 37. | Modem | 1 | Baik |
| 38. | UPS | 1 | Baik |
| 39. | Meja Kerja Perjabat Eselon | 6 | Baik |
| 40. | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 10 | Baik |
| 41. | Kursi Kerja Pejabat Eselon | 14 | Baik |
| 42. | Kursi kerja/kursi direksi | 11 | Baik |
| 43. | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 2 | Baik |
| 44. | Meja dan Kursi Tamu | 4 | Baik |
| 45. | Lampu Cammera+Attacment | 1 | Baik |
| 46. | Cammera+Attacment | 1 | Baik |
| 47. | Microphone/Wirreles Mic | 1 | Baik |
| 48. | Tripod Cammera | 1 | Baik |
| 49. | Tiang penyangga Tripod Cammera | 1 | Baik |
| 50. | Tele Recorder | 1 | Baik |
| 51. | Stand mic | 1 | Baik |
| 52. | Sound System | 2 | Baik |
| 53. | Telephon (PABX) | 1 | Baik |
| 54. | Faximili | 1 | Baik |
| 55. | Parabola | 1 | Baik |
| 56. | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2 | Baik |

B

B

B

B

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermasdes mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, sementara itu dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor mayoritas berada dalam kondisi yang baik. Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades sangat mencukupi dalam mendukung kinerja pegawai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dispermasdes dapat diuraikan sebagai berikut. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispermasdes   Kabupaten    Temanggung Tahun 2014  –  2018 terlihat

pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades. Kabupaten Temanggung. NO; Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Target NSPK (SPM); Target IKK; Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-; Realisasi Capaian Tahun ke-; Rasio Capaian pada Tahun ke-. 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10); (11); (12); (13); (14); (15); (16); (17); (18); (19). 1; Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan); 15,6; 14,4; 13,3; 12,2; 11; 15,6; 14,4; 13; -; -; 100; 100; 100; -; -. 2; Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa; 10; 15; 20; 25; 30; 15; 15; 17,3; 25,6; 31,58; 150; 100; 86; 102; 105. 3; Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 4; Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 100; 100; 100; 100; 100. 5; Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan ); 28; 34; 50; 65; 80; 17; 34; 33,5; 72; 98,5; 139; 100; 133; 89; 123. 6; Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna; 14; 19; 23; 28; 37; 14; 19; 18,8; 55; 55; 100; 100; 118; 110; 121. 7; Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 1,26; 0,29; 0,26; 0,26; -; -; 88; 100; 100; -; -. 8; Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan; 69; 87; 100; 100; 100; 83; 87; 94,5; 100; 100; 80; 100; 106; 100; 100.

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio capaian antara target Kinerja dengan realisasi capaian pada tiap tahun selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya target kinerja telah dapat tercapai bahkan ada beberapa capaian target kinerja yang melebihi target yaitu pada indikator Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan ) dan  Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna karena adanya dukungan anggaran dari tingkat Pusat dan Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dan ada beberapa capaian yang tidak terisi dikarenakan adanya kegiatan yang pindah kewenangan di OPD lain.

| Tabel 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinpermades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabupaten Temanggung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uraian | Anggaran pada tahun |  |  |  |  |  | Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun |  |  |  |  |  |  |  |  | Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun |  |  |  |  |  |  | Rata-Rata Pertumbuhan |  |  |  |  |  |
| **) | Ke- |  |  |  |  |  | Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  | Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | Anggaran |  | Realisasi |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  |  | (9) | (10) | (10) |  | (11) |  | (12) | (13) |  | (14) | (15) | (16) |  | (17) |  |  |  |
| Program pembangunan infrastruktur perdesaaan | 174.682.500 | - | - | - | - |  | 174.500.200 |  | - |  |  | - | - | - |  | 99,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program perencanaan pembangunan daerah | 35.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |  | 35.000.000 |  | 1.000.000 |  |  | 1.242.000 | 2.000.000 | 1.979.500 |  | 100,00 |  | 100,00 | 82,80 |  | 100,00 | 56,56 | 15,30 |  | 15,89 |  |  |  |
| Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | 150.000.000 | - | - | - | - |  | 136.619.500 |  | - |  |  | - | - | - |  | 91,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 174.850.000 | - | - | - | - |  | 170.160.000 |  | - |  |  | - | - | - |  | 97,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pengembangan Distribusi Pangan | 5.000.000 | - | - | - | - |  | 4.800.000 |  | - |  |  | - | - | - |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 172.018.000 | 132.093.000 | 214.020.000 | 208.976.000 | 262.200.000 |  | 147.815.619 |  | 117.224.150 |  |  | 193.549.260 | 195.496.350 | 191.799.917 |  | 85,93 |  | 88,74 | 90,44 |  | 93,55 | 73,15 | 15,48 |  | 30,23 |  |  |  |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 55.500.000 | 33.342.000 | 251.450.850 | 66.000.000 | 115.000.000 |  | 51.674.800 |  | 30.699.000 |  |  | 242.914.700 | 64.048.750 | 86.341.300 |  | 93,11 |  | 92,07 | 96,61 |  | 97,04 | 75,08 | 153,68 |  | 345,07 |  |  |  |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 138.570.000 | 1.218.362.325 | 1.260.564.000 | 2.196.836.800 | 1.101.472.000 |  | 123.287.000 |  | 1.112.371.340 |  |  | 1.164.326.900 | 2.011.950.335 | 489.749.413 |  | 88,97 |  | 91,30 | 92,37 |  | 91,58 | 44,46 | 201,78 |  | 453,24 |  |  |  |
| Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 31.865.000 | 81.156.000 | 91.734.500 | 142.000.000 | 70.805.000 |  | 26.930.000 |  | 70.961.900 |  |  | 85.608.100 | 125.549.600 | 12.020.500 |  | 84,51 |  | 87,44 | 93,32 |  | 88,42 | 16,98 | 43,09 |  | 88,96 |  |  |  |
| Program peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun desa/Kel | 389.793.600 | 761.320.500 | 991.248.500 | 480.385.000 | 428.119.000 |  | 359.955.000 |  | 618.018.450 |  |  | 919.285.575 | 407.283.650 | 247.690.640 |  | 92,35 |  | 81,18 | 92,74 |  | 84,78 | 57,86 | 15,77 |  | 26,11 |  |  |  |
| Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) | 675.000.000 | - | - | - | - |  | 571.121.000 |  | - |  |  | - | - | - |  | 84,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan | 173.308.000 | 92.785.000 | 118.925.000 | 196.000.000 | 199.550.000 |  | 156.427.000 |  | 86.532.000 |  |  | 107.680.500 | 161.499.000 | 175.835.000 |  | 90,26 |  | 93,26 | 90,54 |  | 82,40 | 88,12 | 12,08 |  | 24,76 |  |  |  |
| Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 62.000.000 | 136.600.250 | 151.130.000 | 84.100.000 | 49.018.000 |  | 61.597.000 |  | 123.600.650 |  |  | 128.539.500 | 83.087.000 | 47.508.000 |  | 99,35 |  | 90,48 | 85,05 |  | 98,80 | 96,92 | 11,22 |  | 20,65 |  |  |  |
| Program penataan peraturan perundang-undangan | - | 90.000.000 | - | - | - |  | - |  | 70.263.850 |  |  | - | - | - |  |  |  | 78,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | 12.000.000 | - | - | - |  | - |  | 12.000.000 |  |  | - | - | - |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program peningkatan disiplin aparatur | - | - | 8.000.000 | - | 8.250.000 |  | - |  | - |  |  | 8.000.000 | - | 7.750.000 |  |  |  |  | 100,00 |  | #DIV/0! | 93,94 |  |  |  |  |  |  |
| Program pengembanganan Komunikasi dan Informasi | - | - | 20.000.000 | 5.000.000 | - |  | - |  | - |  |  | 19.900.000 | 2.826.000 | - |  |  |  |  | 99,50 |  | 56,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | - | - | - | 147.790.000 | 106.265.000 |  | - |  | - |  |  | - | 145.453.000 | 54.760.800 |  |  |  |  |  |  | 98,42 | 51,53 |  |  |  |  |  |  |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | - | - | - | 880.413.250 | 192.347.000 |  | - |  | - |  |  | - | 759.540.450 | 91.504.000 |  |  |  |  |  |  | 86,27 | 47,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.237.587.100 | 2.558.659.075 | 3.108.572.850 | 4.409.501.050 | 2.536.526.000 |  | 2.019.887.119 |  | 2.242.671.340 |  |  | 2.871.046.535 | 3.958.734.135 | 1.406.939.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tiap tahun selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 13 program dengan rasio penyerapan anggaran 90,27% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 9,7 % merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2015 terdapat 10 program dengan rasio penyerapan anggaran 87,65% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 12,34 % merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2016 terdapat 10 program dengan rasio penyerapan anggaran 92,35% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 7,64 % merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2017 terdapat 11 program dengan rasio penyerapan anggaran 89,77% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 10,22 % merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2018 terdapat 11 program dengan rasio penyerapan anggaran 55,46% hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan diperkirakan anggaran terserap 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dispermades pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Kemiskinan masih dominan di wilayah perdesaan;

- Sinergitas sektoral pembangunan di desa;

- Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;

- Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di Desa;

- Belum optimalnya pelayanan publik;

- Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dispermades pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi;

- Alokasi dana untuk pembangunan Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa.

- Perkembangan IPTEK semakin memudahkan pemerintah kabupaten untuk melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan dan informasi desa.

Selain Tantangan dan peluang diatas maka dapat kita uraiakan tentang perlunya pengembangan pelayanan perangkat daerah karena masih banyaknya urusan yang menjadi tugas pokok yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;

- Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;

- Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- Desa Mandiri

- Desa Maju

- Desa Berkembang

- Desa Tertinggal

- Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satus Desa tersebut antara lain

- Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

- Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

- Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- Rata-rata Nilai IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman

- Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana

- Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distibusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

| STATUS DESA | RENTANG NILAI |
| --- | --- |
| MANDIRI | IDM> 0,8155 |
| MAJU | 0,7072 <IDM< 0,8155 |
| BERKEMBANG | 0,5989<IDM< 0,7072 |
| TERTINGGAL | 0,4907<IDM< 0,5989 |
| SANGAT TERTINGGAL | IDM< 0,4907 |

Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun

| No | Kondisi Desa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rata-rata nilai IDM | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa angka rata-rata pada kisaran 0,62 yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa di kabupaten Temanggung tergolong desa berkembang.

Rekap Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung

Tahun 2018

| No | Kecamatan | MD | MJ | B | T | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecamatan Temanggung | - | - | 6 | - | - |
| 2 | Kecamatan Tlogomulyo | - | - | 12 | - | - |
| 3 | Kecamatan Kranggan | - | 1 | 11 | - | - |
| 4 | Kecamatan Tembarak | - | 2 | 11 | - | - |
| 5 | Kecamatan selopampang | - | 1 | 9 | 2 | - |
| 6 | Kecamatan Pringsurat | - | 1 | 13 | - | - |
| 7 | Kecamatan Kaloran | - | 4 | 10 | - | - |
| 8 | Kecamatan Parakan | - | 3 | 8 | 3 | - |
| 9 | Kecamatan Bansari | - | 2 | 10 | 1 | - |
| 10 | Kecamatan Kledung | - | 4 | 8 | - | 1 |
| 11 | Kecamatan Kedu | - | 2 | 7 | 5 | - |
| 12 | Kecamatan Bulu | 1 | 2 | 16 | - | - |
| 13 | Kecamatan Kandangan | - | 2 | 9 | 5 | - |
| 14 | Kecamatan Candiroto | - | - | 13 | 1 | - |
| 15 | Kecamatan Bejen | - | - | 14 | - | - |
| 16 | Kecamatan Jumo | - | - | 13 | - | - |
| 17 | Kecamatan Gemawang | - | - | 10 | - | - |
| 18 | Kecamatan Tretep | - | - | 11 | - | - |
| 19 | Kecamatan Wonoboyo | - | - | 8 | 5 | - |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | - | 3 | 13 | 3 | - |
|  | JUMLAH | 1 | 27 | 212 | 25 | 1 |

Keterangan :

MD 	: Mandiri

MJ	: Maju

B	: Berkembang

T		: Tertinggal

ST	: Sangat Tertinggal

- Persentase desa yang ber predikat Mandiri / Maju

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa  Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi )

- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

- Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan

- Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri

- Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri

- Tidak tergantung pada bantuan dari luar

- Punya sumber pendapatan sendiri

- Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa

- Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil

- Peningkatan ketrampilan

- Kemandirian dan pemberdayaan

- Terbuka dengan pemerintah

- Adanya aturan-aturan desa

- Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia : a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi. b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat. c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal

- Potensi Sumber Daya Alam : a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan. b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra). c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat

- Pasar : a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar. b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar

- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Desa Mandiri | 0 | 0 | 20 | 19 | 27 | 28 |
| 2 | Jumlah Desa | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 |
|  | Persentase | 0 | 0 | 7,5 | 7,1 | 10 | 10,5 |

Dari tabel siatas dapat dilihat bahwa persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan anggaran dana desa yang berpengaruh pada upaya peningkatan pembangunan di desa.

Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desa Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Desa Maju | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 27 |
| 3 | Desa Berkembang | 0 | 0 | 142 | 141 | 214 | 212 |
| 4 | Desa Tertinggal | 0 | 0 | 91 | 90 | 23 | 25 |
| 5 | Desa Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sumber data : Dinpermades

- Persentase jumlah desa yang berkalisifikasi swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat nasional.

Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut.

a. Produktivitas tinggi.

b. Terlepas dari adat istiadat.

c. Sarana dan prasarana lengkap serta modern.

d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.

e. Mata pencaharian homogen.

f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaa masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

1) penduduknya jarang,

2) pendidikan masyarakat rendah,

3) sebagian besar penduduk hidup bertani,

4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,

5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,

6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,

7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,

8) lokasi terpencil,

9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tida lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memilik sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

1) mata pencaharian beragam jenisnya,

2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,

3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,

4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,

5) pemerintahan desa mulai berkembang,

6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,

7) lapangan kerja bertambah,

8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Desa Swasembada

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan waga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;

2)ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;

3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;

4) alat-alat teknis sudah modern;

5) mata pencaharian beraneka ragam;

6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;

7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;

8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;

9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Persentase desa yang berklasifikasi

swasembada (%)

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada | - | 2 | 3 | 18 | 19 | 46 |
| Jumlah Desa/Kelurahan | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Persentase desa/kelurahan yang berklasifikasi swasembada | - | 0,69 | 1,03 | 6,22 | 6,57 | 15 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan sangat pesat, hal ini menunjukan bahwa desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik, sehingga desa dan kelurahan dalam mencukupi kebutuhannya dapat dilaksanakan secara mandiri.

Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada

Tahun 2018

| No | Kecamatan | Swadaya | Swakarya | Swasembada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecamatan Temanggung | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Kecamatan Tlogomulyo | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Kecamatan Kranggan | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Kecamatan Tembarak | 2 | 8 | 3 |
| 5 | Kecamatan selopampang | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Kecamatan Pringsurat | 8 | 5 | 1 |
| 7 | Kecamatan Kaloran | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Kecamatan Parakan | 6 | 7 | 1 |
| 9 | Kecamatan Bansari | 3 | 9 | 1 |
| 10 | Kecamatan Kledung | 4 | 7 | 2 |
| 11 | Kecamatan Kedu | 0 | 8 | 6 |
| 12 | Kecamatan Bulu | 10 | 8 | 1 |
| 13 | Kecamatan Kandangan | 1 | 10 | 5 |
| 14 | Kecamatan Candiroto | 1 | 9 | 4 |
| 15 | Kecamatan Bejen | 3 | 11 | 0 |
| 16 | Kecamatan Jumo | 1 | 12 | 0 |
| 17 | Kecamatan Gemawang | 0 | 8 | 2 |
| 18 | Kecamatan Tretep | 2 | 8 | 1 |
| 19 | Kecamatan Wonoboyo | 8 | 5 | 0 |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | 3 | 11 | 5 |
|  | JUMLAH | 70 | 150 | 46 |

- Persentase Desa/Kelurahan yang cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa

Dasar penentuaan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahaan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Isntrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Pusat.

Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

- Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

- Desa Berkembang

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

- Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Persentase Desa yang Cepat berkembang

berdasarkan Indek Pembangunan Desa (%)

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Desa Cepat Berkembang | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 25 |
| 2 | jumlah Desa dan kelurahan | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 3 | Persentase | - | - | - | 4,8 | 5,1 | 8,6 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun nampak bahwa berdasarkan Indek Pembangunan Desa tiap tahun meningkat menuju indek desa cepat berkembang.

Persentase Desa yang Cepat berkembang

berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (%)

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desa Cepat Berkembang | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 25 |
| 2 | Desa Berkembang | 0 | 0 | 0 | 86 | 85 | 75 |
| 3 | Desa Kurang Berkembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah desa dan kelurahan | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |

- Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai  penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kemlompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKPDesa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September.

Yang dimaksud RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

  - tersusunnya perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa (berita acara);

  - terbentuknya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);

  - terlaksananya pencermatan pagu indikatif Desa,  penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)

  - tersusunnya rancangan RKP Desa;

  - terlaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan Desa (rancangan akhir RKPDesa, berita acara, dan daftar hadir);

  - penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);

  - pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus  penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang menetapkan penyusunan RPKDes tepat waktu dan sesuai aturan (%)

| URAIAN | 2013 | 2014 | 1015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 56 |
| Jumlah Desa | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Persentase | - | - | - | - | - | 21,5 |

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan pada tahun 2018 baru 21,5 %. Hal tersebut dikarenakan perangkat desa dan masyarakat desa belum sepenuhnya memahami peraturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa. Selain itu, kultur budaya masih melekat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat desa sehingga tahapan perencanaan belum berjalan secara optimal.

- Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD_ menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;

- Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;

- Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan  paling lambat bulan Oktober;

- Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus  penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

| URAIAN | 2013 | 2014 | 1015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 62 |
| Jumlah desa | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Persentase | - | - | - | - | - | 23,7 |

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan pada tahun 2018 adalah 0 %.  Hal tersebut dikarenakan aparatur desa dalam menyusun APBDesa belum sepenuhnya memahami aturan sehingga belum memiliki kemandirian dalam menetapkan anggarannya sendiri.

- Persentase desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarankan dalam APB Desa.

- Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

- Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buka kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.
Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan

- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

- Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

- Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan (%)

| URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 100 |
| Jumlah desa | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Persentase |  |  |  |  |  | 100 |

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2018 sudah 100%. Hal tersebut dikarenakan aplikasi siskeudes yang diterapkan mulai Tahun 2018 sudah dapat digunakan oleh pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan.

Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes

| No | Kecamatan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kecamatan Temanggung | 6 |
| 2 | Kecamatan Tlogomulyo | 12 |
| 3 | Kecamatan Kranggan | 12 |
| 4 | Kecamatan Tembarak | 13 |
| 5 | Kecamatan selopampang | 12 |
| 6 | Kecamatan Pringsurat | 14 |
| 7 | Kecamatan Kaloran | 14 |
| 8 | Kecamatan Parakan | 14 |
| 9 | Kecamatan Bansari | 13 |
| 10 | Kecamatan Kledung | 13 |
| 11 | Kecamatan Kedu | 14 |
| 12 | Kecamatan Bulu | 19 |
| 13 | Kecamatan Kandangan | 14 |
| 14 | Kecamatan Candiroto | 14 |
| 15 | Kecamatan Bejen | 14 |
| 16 | Kecamatan Jumo | 13 |
| 17 | Kecamatan Gemawang | 10 |
| 18 | Kecamatan Tretep | 11 |
| 19 | Kecamatan Wonoboyo | 13 |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | 19 |

- Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pemanfaatan sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

  - Manfaat akan lebih banyak jika prasarana ditetapkan dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.

- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.

- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

  - Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.

- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

  - Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.

- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.

- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan

semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%)

| URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 217 |
| Jumlah Desa | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,8 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua desa belum mampu menyelesaikan kegiatannya tepat waktu disebabkan  :

- Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa belum sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum dapat diselesaikan tepat waktu.

- Penetapan APBDesa belum dapat dilakukan tepat waktu sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya tidak dimulai awal tahun.

- Desa belum memiliki time scedule (rencana kerja) yang baik, sehingga target pekerjaan tidak jelas.

- Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakat Desa  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari  Rukun Tentangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa  melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)

- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)

- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)

| No | Lembaga Kemasyarakatan desa/kel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jumlah LKD aktif |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukun Tetangga (RT) | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 5.178 |
|  | Rukun Warga (RW) | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 1.348 |
|  | TP. PKK | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
|  | Karang Taruna | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
|  | LPMD/K | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
|  | Satgas Linmas | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| 2 | jumlah LKD |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukun Tetangga (RT) | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 5.178 |
|  | Rukun Warga (RW) | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 1.348 |
|  | TP. PKK | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
|  | Karang Taruna | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
|  | LPMD/K | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
|  | Satgas Linmas | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
|  | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase LKD aktif 100 %

, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah LKD yang ada hampir semua aktif dan berjalan.

- Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

## (Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

- Meningkatkan perekonomian desa;

- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;

- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;

- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- Membuka lapangan kerja;

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Data Inventarisasi BUMDes

Se Kabupaten Temanggung

| No | Kecamatan | Desa | Unit Usaha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Gemawang Tembarak Tlogomulyo Bulu Kandangan Kaloran Jumo Pringsurat Bansari Bejen Temanggung Candiroto Ngadirejo Kedu Kledung Kranggan Parakan Selopampang Tretep Wonoboyo | Gemawan,Sucen, Kemiriombo, Banaran, Muncar, Ngadisepi, Kalibanger, Drono. Drono, Tembarak, Tawangsari, Wonokerso, Jragan, Gandu, Menggoro, Purwodadi, Kemloko, Banaran, Botoputih, Tlogomulyo Mondoretno, Tegalurung, Gondosuli, Pagergunung, Campursari, Pasuruhan, Gandurejo, Wonotirto, Ngimbrang,Putat. Malebo, Kandangan, Tlgopucang, Kedungempul Tegowanuh,Tlogowungu, Gandulan, Kwarakan. Padureso, Jumo, Barng, Gedongsari, Jamusan, Jombor, Ketitang, Kertosari, Morobongo, Karangtejo. Rejosari, Gowak, Wonokerso, Kupen, Klepu, Pingit, Soropadan, Nglorog. Gunungsari, Mranggen Kidul, Rejosari, Tlogowero, Mranggen Tengah, Tanurejo, Mojosari, Candisari, Purborejo. Jlegong, Prangkokan, Banjarsari, Ngaliyan, Petung, Selosabrang. Mudal, Nampirejo, Guntur, Gilingsari. Krawitan, Plosogaden, Candiroto, Muneng, Gunungpayung, Mento. Ngadirejo,Mangusari, Katekan, Purbosari, Banjarsari, Godangwinangun, Medari, Gejagan. Ngadimulyo, Danurejo, Krangtejo, Mojotengah, Kundisari, Kutoanyar, Bandunggede. Canggal, Batursari, Tlahap, Petarangan, Kruwisan, Jeketro, Paponan, Tuksari. Bengkal, Klepu, Pare, Pendowo, Purwosari, Kemloko. Dangkel, Nglondong, Bagusan, Glapansari, Ringinanom, Caturanom, Watukumpul, Sunggingsari, Depokharjo, Tegalroso, Wanutengah, Campursalam, Traji, Mandisari. Gambasan, Tanggulanom, Plumbon, Bagusan, Bulan, Bumiayu, Kacepit, Ngaditirto, Salamrejo,Kebonagung. Tretep, Campurejo, Tlogo, Bonjor, Bendungan, Donorojo, Simpar. Kebonsari, Pitrosari, Tawangsari, Pesantren, Rejosari, Semen. | Pasar Desa,Jasa Listrik,Simpan pinjam, Pertamini,Air bersih, Sewa alat. Simpan pinjam, peternakan, jasa listrik, Pomini, jasa sewa, BRI Link Simpan pinjam, jasa sewa, pengelolaan pasar, pengelolaan sampah, peternakan. Pengelolaan air bersih, peternakan, jasa foto copy, kios sembako, rias pengantin, saprotan, sewa alat, perikanan. Pengelolaan pasar desa, simpan pinjam, pengelolaan sampah. Pengelolaan pasar desa, saprodi, simpan pinjam, jasa penyewaan. Simpan pinjam, pengelolaan pasar desa, pengelolaan sampah. Kios pertanian, simpan pinjam, jasa listrik, sewa alat, pengelolaan air bersih. Sewa alat, simpan pinjam, toko sembako. Pertukangan, simpan pinjam, pengembangan ternak, toko klontong, jasa pelay. Elektronik. Jasa penyewaan, kerajinan, toko ATK. Jasa penyewaan, simpan pinjam, pariwisata. Jasa penyewaan, pengelolaan air bersih, jasa foto copy, pengelolaan air bersih, simpan pinjam, warung saprotan. Desa wisata, perikanan, simpan pinjam wisata edukasi, pengelolaan air bersih, warung sembako, perikanan Simpan pinjam, Saprodi, Pengelolaan air bersih, wisata, saprodi,bengkel. Lumbung desa, sewa alat, pengelolaan air bersih, wisata. Sewa alat, simpan pinjam, jasa foto copy, pertanian, lumbung desa, perdanganan, peternakan, pengelolaan air bersih, kios sembako, saprodi, jasa foto copy, parkir, perikanan. Simpan pinjam, perikanan, pengelolaan sampah, jasa foto copy, persewaan alat pertanian, pengelolaan air bersih, peternakan Simpan pinjam, pengelolaan air bersih, jasa foto copy, sewa alat Pasar desa, kios, simpan pinjam, pengolahan kopi, jasa foto copy, perdagangan. |

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Persentase BUMDes yang aktif (%)

| URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah BUMDes yang aktif | 13 | 17 | 19 | 102 | 121 | 154 |
| Jumlah BUMDes | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Persentase BUMDes yang aktif | 4,8 | 5,6 | 15,8 | 43 | 45 | 50 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase BUMDes yang aktif pada 2013 s.d 2018 cenderung meningkat, karena adanya tindak lanjut dukungan kegiatan mulai dari penyusunan perbub tentang pembentukan BUMDes, pedoman pengelolaan BUMDes sampai dengan dilakukan Bintek dan pelatihan bagi pengurus BUMDes, dengan harapan bahwa kedepan BUMDes benar-benar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

- Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi desa yang ada antara lain UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

- UP2K-PKK

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

- UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

- Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.

- Meningkatkan kreatififas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.

- Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.

- Menghindari  anggota  masyarakat  Desa/Kelurahan  dari  pengaruh  pelepas uang dengan  bunga  tinggi  yang  merugikan  masyarakat.

- Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam  rangka  menampung dan mengelola  bantuan  modal  yang  berasal  dari  Pemerintah  atau  sumber-sumber  lain  yang  sah.

- Memelihara  dan  meningkatkan  adat  kebiasaan  gotong  royong  untuk  gemar menabung  secara  tertib, teratur, bermanfat  dan  berkelanjutan.

- Pasar Desa

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa)  maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan   Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa:

- Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.

- Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah:

- Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;

- Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

- CPPD

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

  - CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi msyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.

  - Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk rasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberdaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan di desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan:a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

  - Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.

  - Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antaralain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi : Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Persentase Lembaga Ekonomi

Masyarakat Desa yang aktif (%)

| URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif |  |  |  |  |  |  |
| - UP2K-PKK | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - UED-SP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - Pasar Desa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| - CPPD | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa |  |  |  |  |  |  |
| - UP2K-PKK | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - UED-SP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - Pasar Desa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| - CPPD | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Data Keberadaan alat TTG yang ada

| No | Kecamatan | Desa | Jenis Alat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Bulu Tembarak Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Parakan Ngadirejo Jumo Tretep Candiroto Kranggan Tlogomulyo Selopampang Bansari Kledung Bejen Gemawang | Bulu Malangasari Tembarak Tawangsari Krajan Klepu Pagergunung Pringsurat Kwarakan Tlogopucang Samiranan Kembangsari Danurejo Candimulyo Kedu Mojotengah Sunggsingsari Campursalam Gondangwinangun Ngaren Campursari Morobongo Sukomarto Barang Ketitang Jombor Kertosari Gedongsari Tlogo Batursari Bantir Mento Bengkal Ngropoh Kramat Klepu Purwosari Gedegan Langgeng Candisari Tanjungsari Ngaditirto Selopampang Gentingsari Purborejo Jambu Kwadungangunung Congkrang Lowungu Larangan luwok Jlegong Karang seneng Krempong Banaran Gemawang | - Peralatan Pembuatan Abon Nangka - Peralatan Pembuatan Keripik Ketela - Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela - Alat Perontok Padi - Alat Pembuat ceriping - Pengolahan makanan - Peralatan keripik talas dan ketela - Peralatan peyek peron - Pembuat ceriping/renggenek - Pembuat ceriping tela Peralatan pembuat sarang tawon madu - Peralatan pembuatan emping melinjo - Peralatan pembuatan emping melinjo - Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo) - Peralatan pangsit dan peyek Peralatan pembuatan sirup jahe - Peralatan makanan kecil dan rengginang - Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto) - Alat Pembuat ceriping - Alat pembuat ceriping singkong - Alat Pembuat ceriping - Peralatan jamu tradisional - Peralatan pembuat kerupuk ikan - Alat perajang tembakau - Peralatan - Mesin jahit tas (Heri colnnection) - Alat pemecah emping melinjo - Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo) - Pembuatan kopi bubuk - Peralatan mesin bubut - Pembuat opak samiyer ketela - Pengolahan makanan Peralatan pengolah kopi Penggilingan bubuk kopi - Peralatan pembuatan kerupuk pati - Peralatan ceriping getuk singkong - Alat Pemb makanan ringan (pangsit) - Alat Pemb makanan ringan dari durian - Peralatan pemb gula aren - Perlatan pemb ceriping ketela - Kelompok Raliya (mesin gula semut) - Alat perbengkelan - Alat pemecah Batu - Pembuat wingko babat - Pembuat Balok ketela pohon - Peralatan Pembuatan ceriping puyur - Peralatan kripik tempe dan ketela - Peralatan - Bio energi (kel wijaya purborejo) Bio energi (kel Berkah tani) - Perlatan pembuatan ceriping - Peralatan - Mesin jahit - Pembuat ceriping ketela - Pembuat ceriping ketela - Pembuat ceriping pisang dan talas - Mesin jahit - Peralatan pembuat sapu ijuk - Peralatan pembuat sapu ijuk - Peralatan Pembuat ceriping talas |

- TTG (Teknologi Tepat Guna)

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan guna pengembangan dan pemasyarakatan TTG terdiri atas:

a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan

b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi yang berkaitan dengan penerapan TTG.

Selain itu di tingkat desa dibentuk Posyantekdes yang merupakan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi penerapan TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan penerapan TTG meliputi:

- Masyarakat pengangur, putus sekolah, dan keluarga miskin;

- Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- Meningkatkan usaha ekonomi;

- Mengembangkan kewirasusahaan;

- Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan

- Sederhana.

Regulasi

- Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.

- Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

- Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Kelompok | 41 | 50 | 55 | 55 | 55 |

- Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, ‘pasar’, dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Persentase pemberdayaan di kawasan

yang telah ditetapkan (%)

| URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jumlah kawasan yang dikembangkan | - | - | - | - | 2 | 1 |
| jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan perbup | - | - | - | - | 2 | 1 |
| persentase | - | - | - | - | 100 | 100 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase pemberdayaan kawasan  pada tahun 2017 ada 2 kawasan dan 2018 ada 1 kawasan. Hal tersebut karena pemberdayaan telah dilaksanakan pada kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan dengan menggali sumber daya, potensi yang ada di masing-masing desa.

Data Kawasan Perdesaan

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kawasan Perdesaan | - | - | - | 2 (dua) Lokasi Kawasan Pedesaan - Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 (lima) Desa: - Desa Ngropoh - Desa Kramat - Desa Sanggrahan - Desa Purwosari - Desa Pendowo - Pembangunan Kawasan Pedesaan Kecamatan Candiroto yang meliputi 4 (empat) Desa: - Desa Muntung - Desa Muneng - Desa Mento - Desa Batursari | 1 (satu) Lokasi Kawasan Perdesaan di Kecamatan Bansari |

- Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentinganya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik.Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

- administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)

- administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)

- administrasi pembangunan (Buku RKPDesa, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan, Buku LPPD)

- administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)

- administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan  adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase desa yang tertib  administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Persentase Desa yang tertib administrasi

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa yang tertib administrasi | 160 | 160 | 186 | 186 | 200 | 200 |
| 2 | Jumlah Desa | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
|  | Persentase | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap tahun ada peningkatan terhadap desa yang tertib administrasinya.

Laporan hasil kegiatan sidak (inspeksi mendadak) ke desa-desa.

- Persentase pelanggaran disiplin kepala desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalan Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksnaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa

- Kaur keuangan

- Kaur Umum

- Kaur Perencanaan

- Kasi Kesra

- Kasi Pelayanan

- Kasi pemerintahan

- Kepala Dusun

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah perasaan taas dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| 2 | jumlah kepala desa dan perangkat desa | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
|  | Persentase | - | - | - | - | - | 10 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penghitungan persentase berdasarkan hasil sidak yang dilakukan

Data dukung yang ada antara lain :

- Laporan hasil pemeriksaan

- Daftar hadir/absensi harian

- Laporan kegiatan sidak ( inspeksi mendadak) ke desa-desa

- Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.13 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.15 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepada Desa dan perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Persentase desa yang tertib mengelola aset desa

| No | Kondisi Desa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa yang tertib mengelola aset | n.a | n.a | n.a | 116 | 161 | 200 |
| 2 | Jumlah Desa | n.a | n.a | n.a | 266 | 266 | 266 |
|  | Persentase | 0 | 0 | 0 | 43,61 | 60,52 | 75 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang tertib dalam mengelola aset tiap tahunnya cenderung meningkat.

Hal itu terbukti dengan adanya :

- Laporan KIB A – F

- Laporan Neraca Aset

- Laporan identifikasi, tata guna dan pemanfaatan tanah kas desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk menguraikan aspek gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan pendekatan capaian kinerja akhir periode renstra sebelumnya. Kajian terhadap Renstra Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan Renstra Kementerian/Lembaga digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja. Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah mendukung penentuan sasaran pemberdayaan masyarakat. Sedangkan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentunya menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat daerah terkait dengan kelestarian lingkungan/pembangunan berwawasan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi Perangkat daerah menjadi pembuka identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat daerah. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;

- Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);

- Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;

Untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat daerah secara mendalam dibutuhkan pemetaan masalah secara komprehensif sampai dengan akar masalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
| --- | --- | --- |
| - Rendahnya Sumber daya manusia di desa | - Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa; | - Tingkat Kesadaran dan kemampuan daya serap tentang Regulasi di desa masih kurang; - Kapasitas aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya sesuai kompetensi; - Belum Optimalnya pendampingan pengelolaan administrasi desa |
|  | - Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) - Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik; | - Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek belum optimal; - Peran BUMDEs dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pembangunan di desa belum optimal; - Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum difungsikan secara optimal; - Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan teknologi informasi desa; - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa; |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- Visi

Yang menjadi Visi Kabupaten Temanggung periode tahun 2019 – 2023 adalah :

“MENUJU MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM“.

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

TENTREM

Menuju kehidupan masyarakat Temanggung yang tenteram, damai, guyub, rukun, penuh kegotong royongan, saling hormat menghormati antar masyarakat. Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama untuk saling hidup berdampingan di Temanggung tercinta, tanpa pernah memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan tanpa pernah memandang perbedaan pandangan politik.

MAREM

Menuju kehidupan masyarakat Temanggung yang berkecukupan, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sesuai standar hidup layak. Mengangkat derajad hidup masyarakat, memenuhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah.

GANDEM

Membangun kualitas manusia Temanggung yang hebat, berprestasi dan bisa dibanggakan. Membangun generasi muda yang kreatif, hidup positif, terhindar dari segala bentuk penyimpangan yang merusak masa depan. Manusia Temanggung adalah manusia-manusia unggul yang siap bersaing dengan sumberdaya manusia dari daerah-daerah lain. Manusia yang hebat membangun Temanggung yang hebat.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 : Kabupaten Temanggung yang Sejahtera, Maju dan Madani.

2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.

3. RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.

4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

b. Misi

Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan mewujudkan visi. Sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya untuk mewujudkan pembangunan 5 tahun yang akan datang, tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- Membangun karakter manusia melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan untuk membentuk moral spiritual masyarakat yang lebih baik di masa mendatang.

- Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumber daya alam (SDA) untuk memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Mengatasi masalah kemiskinan warga yang berada di lapisan bawah (petani kecil, buruh tani, pengangguran).

- Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan, berdayaguna dan berkesejahteraan dengan meningkatkan efisien, mendorong inovasi pertanian, memfasilitasi penyediaan bibit berkualitas secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup warga.

- Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi produktif, menciptakan inovasi ekonomi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, mendorong usaha kecil dan menengah serta koperasi dan BUMDES.

- Mendorong pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan bijak dan berkelanjutan untuk kegiatan produktif serta pengembangan pariwisata.

- Mendorong kegiatan keagamaan untuk menghasilkan amal-amal sosial yang penuh manfaat sehingga memiliki peran dalam menjawab problem sosial kultural.

- Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat mempertahankan kesenian, tradisional yang menjadi identitas lokal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung 2 Urusan Wajib yang menjadi core business yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun urusan-urusan tersebut mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ketiga yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas  yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

- Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung terhadap Renstra DISPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Renstra Kemendagri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah :  Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

- Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI

- Mempercepat  Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

- Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

- Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.

- Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.

- Reformasi birokrasi di kabupaten / kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

- Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.

- Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.

- Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.

- Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.

- Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.

- RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.

- Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga , rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah  yang mendukung tugas dan fungsi Dispermades tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

| No | Visi/Misi/ Program Kerja Kepala Daerah | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” | - | - | - |
| 2 | Misi Gubernur dan Wakil Gubernur |  |  |  |
|  | Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; | - | - | - |
|  | Misi 2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; | - | - | - |
|  | Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; | - Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; - Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatan modal BUMDesa/ BUMDes bersama, - Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa | - Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; - Belum dikembangkannya kawasan pedesaan | Faktor Penghambat : - Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; - Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; - Belum seluruh Kabupaten menetapkan kan kawasan perdesaan; - Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan Faktor Pendorong : - Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; - Dukungan pendampingan anggaran; - Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; - Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa; |
|  | Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. | - | - | - |
| 3 | Program Kerja Kepala Daerah |  |  |  |
|  | Program Kerja 3 : Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem pelayanan terintegrasi. | - | - |  |
|  | Program Kerja 4 : Satuan Tugas Kemiskinan, Bantuan Desa, Rumah Sederhana Layak Huni | Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan | - Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa; - Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan; - Masih terdapat usulan belum sesuai kondisi kebutuhan Desa dan masyarakat | Faktor Penghambat : - Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa; - Fasilitasi dan Koordinasi Tim pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal. Faktor Pendorong : - Dukungan dan komitmen eksekutif dan legislatif; - Masih terdapat pembangunan Desa di Jawa Tengah yang belum merata; - Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi. |
|  | Program Kerja 5 : Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda | Fasilitasi Penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha serta memberikan akses bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/ BUMDes bersama | - Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes; - Masih terdapat Kelembagaan BUMDes yang mengembangkan usaha belum berbasis potensi Desa; - SDM pengelola BUMDes rata-rata belum memahami manajemen BUMDes; - Belum adanya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes; | Faktor Penghambat : - Kewenangan Provinsi terbatas; - SDM pengelola BUMDes rata-rata diisi dari perangkat Desa yang notabene tidak diperbolehkan - Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes; Faktor Pendorong : - Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes; - Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah, maupun Bansos untuk penyertaan modal maupun pengembang-an usaha; - Adanya potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes. |

- Telaahan Renstra Kementrian

Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;

- Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;

- Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

- Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;

- Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

- Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;

- Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

- Sasaran

- Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

- Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

- Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu :

- Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;

- Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;

- Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;

- Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel  berikut ini.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa | - Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; - Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatan modal BUMDesa/ BUMDes bersama, - Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa | - Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; - Belum Semua menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan | Faktor Penghambat : - Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; - Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; - Belum seluruh Kabupaten menetapkan kan kawasan perdesaan; - Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan Faktor Pendorong : - Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; - Dukungan pendampingan anggaran; - Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; - Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa; |

- Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun                 2015 – 2019.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka

ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

| T1 | : | Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara; |
| --- | --- | --- |
| T2 | : | Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah; |
| T3 | : | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah |
| T4 | : | Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa |
| T5 | : | Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya |
| T6 | : | Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri |

Memperhatikan rumusan visi,misi, dan tujuan Kementerian Dalam Negeri, maka sasaran strategis yang dirumuskan           sebagai berikut :

- Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

- Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

- Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;

- Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;

- Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

- Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;

- Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;

- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;

- Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri             Tahun 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :

- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;

- Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;

- Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

- Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :

- Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;

- Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;

- Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

- Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Apabila dirumuskan, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan  faktor penghambat dan faktor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian | Tupoksi OPD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | - Penataan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan desa. | - Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa; - Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. | Faktor Penghambat : - Kewenangan Provinsi ke Desa terbatas; - Kapasitas SDM aparatur Desa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup rendah; - Kondisi Sarana prasarana, letak geografis, dan budaya masyarakat yang berbeda-beda; - Banyaknya jumlah Desa di Jawa Tengah (7.809) Faktor Pendorong : - Dukungan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan Desa; - Pengembangan teknologi informasi di Desa sebagai media informasi yang cepat, murah, dan akuntabel; - Adanya dukungan Kabupaten untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop terkait peningkatan kapasitas aparatur desa terkait manajemen pemerintahan desa |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinpermades Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

- Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Temanggung

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal – hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik isu strategis sangat penting dan mendasar yang mempengaruhi tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Identifikasi lingkungan strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung meliputi :

- Lingkungan Eksternal

Dinamika lingkungan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara rinci isu-isu tersebut teridentifikasi sebagai berikut.

- Dinamika Internasional

Dunia bersepakat mencapai tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs adalah target yang, harus dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk menekan angka kemiskinan dalam beberapa dimensi seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kelaparan, penyakit, kesenjangan pemenuhan rumah layak huni , kesetaraan gender, pendidikan dan kelangsungan lingkungan hidup.

- Dinamika Nasional

- Peralihan pemerintahan pusat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di daerah.

- Terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

- Dinamika Regional/ Lokal

- Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi peluang dan tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

a.  Peluang

1. Terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung

3. Banyaknya alokasi Dana Desa

4. Pembangunan Kawasan pedesaan menjadi Program Prioritas Pemerintah Pusat

b. Tantangan

1. Tingkat pendidikan yang masih rendah

2. Banyaknya penduduk miskin di lingkungan Pedesaan

3. SDM Perangkat Daerah yang masih rendah

4. Lingkungan Internal

2. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Perangkat Daerah

1. Kekuatan

a. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat desa, aparat kelurahan, dan kecamatan dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

b. Banyaknya alokasi dana Desa

2. Kelemahan

a. Jumlah personel baik tenaga administrasi maupun tenaga pendamping yang terbatas dan tidak rasional dengan kebutuhan yang ada.

b. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran memuat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja tujuan memuat target-target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra Perangkat Daerah, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target-target kinerja selama lima tahun yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah.

Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung beserta dengan indikator kinerjanya. Indikator kinerja sasaran merupakan kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sedangkan indikator kinerja tujuan adalah indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir periode Renstra.

Rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

| Tabel 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada |  |  |  |  |
|  |  |  | Tujuan/ Sasaran | Tahun Ke- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa | 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa | 1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  |  |  | - Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
|  |  |  | 3) Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 4)Persentase desa yang tertib pengelolaan aset | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
|  |  | - Meningkatnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek | 5)Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) | 6)Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
|  |  |  | 7)Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 8)Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  |  | 4.Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 9)Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
|  |  |  | 10)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  | 11)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  | 12)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung antara lain :

A. Strategi

Strategi Berdasarkan analisis isu-isu strategi maka dirumuskan beberapa strategi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Strategi sesuai dengan Misi III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas yaitu :

- Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;

- Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa;

- Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa;

- Pendampingan pengelolaan aset;

- Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantek;

- Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan;

- Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa;

- Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;

- Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatandan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;

- Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes;

- Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes;

- Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.

B. Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- Tersusunnya Perdes kewenangan desa;

- Supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan adminsitrasi desa;

- Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi;

- Bimbingan Teknis, monitoring, evaluasi pengelolaan aset;

- Peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan penerapan pemanfaatan TTG

- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat;

- Peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa;

- Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan;

- Bimbingan teknis, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa;

- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;

- Pelatihan/ Bimbingan teknis dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tentang Perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdesa;

- Pelatihan / Bimbingan teknis bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku;

- Pelatihan/ Bimbingan teknis PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi.

- Bimbingan Teknis, Workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa.

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  disajikan dalam tabel5.1 yaitu:

| Tabel 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan |  |  |  |  |  |  |
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| VISI : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem |  |  |  |  |  |
| MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa | 1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun | 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa | 1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada | Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan | Tersusunnya Perdes kewenangan desa |
|  |  |  | 2) Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu | Peningkatan pendampinangan pengelolaan administrasi desa | supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa |
|  |  |  | 3) Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa | Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa | Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi |
|  |  |  | 4) Persentase desa yang tertib pengelolaan aset | Pendampingan pengelolaan aset | Bintek, monitoring, evaluasi pengelolaan aset |
|  |  | 2) Meningkatnya pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek; | 5) Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan | Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek; | peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG |
|  |  | 3) Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) | 6) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif | Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan | Bintek, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat |
|  |  |  | 7) Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif | Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa | peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa |
|  |  |  | 8) Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan |
|  | 2. Persentase desa yang berpredikat mandiri | 4) Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik; | 9) Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Bintek, orkshop, pelatihan bagi apartur pemerintahan desa |
|  |  |  |  | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi irnfomasi desa | Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasana pendukung teknologi informasi desa |
|  |  |  | 10) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan | Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa | Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemsayarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes |
|  |  |  | 11) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes | Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku |
|  |  |  | 12) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes | Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi |
|  |  |  | 13) Persentase Desa/Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa | Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi. | Bintek, workshop, pelatihan bagi apartur pemerintahan desa |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Guna merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati pada bagian sebelumnya dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung ini, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yang akan dilaksanakan melalui rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua Perangkat Daerah (Eks BAU) tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah sehari-hari seluruh bidang. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah atau dalam hal ini Urusan Wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 tertuang dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan uraian kegiatan antara lain :

    - BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai

    - Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai

    - Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja

- Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    - Alokasi Dana Desa

    - Bantuan Keuangan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), BanGub/Prov.

    - Bantuan Keuangan Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706

    - Dana Desa

    - Bantuan Sarana Prasarana Posyandu

    - Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan untuk BUMDes

    - Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat Khusus

    - Insentif RW dan RT di Desa se Kabupaten Temanggung

    - Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung I

    - Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung II

    - Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung III

- Belanja Bagi Hasil Pajak dan Restribusi

    - Bagi Hasil Pajak Daerah

    - Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa

    - BELANJA LANGSUNG

Dalam Belanja Langsung ada 8 program dan 47 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;

- Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM);

- Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan;

- Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- Fasilitasi Pendamping Desa;

- Fasilitasi kegiatan Teknologi tepat Guna dan inovasi;

- Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga adat desa dan Posyandu.

- Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa;

- Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa;

- Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa;

- Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;

- Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan;

- Penyusunan Kebijakan Umum, Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Desa;

- Pengolahan data Profil Desa;

- Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706.

- Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan;

- Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa;

- Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat.

- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa;

- Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa;

- Pembinaan administrasi dan Aparatur Desa Tingkat Kecamatan;

- Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa;

- Fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa;

- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;

- Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi desa/kelurahan binaan;

- Pembinaan, pendataan awal dan monitoring evaluasi desa binaan;

- Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa;

- Penyusunan Perbub tentang Kepala Desa.

- Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik;

- Penyediaan Jasa kebersihan kantor;

- Penyediaan alat tulis kantor;

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- Penyediaan makanan dan minuman;

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

- Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;

- Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor;

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

- Program peningkatan sarana prasarana aparatur

- Pengadaan Kendaraan dinas/opersional;

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

- Pengadaan peralatan gedung kantor;

- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional;

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

- Rehabilitas sedang/berat gedung kantor.

- Program peningkatan disiplin aparatur.

- Lembur PNS;

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, indikator kinerja Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tertuang dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

| Tabel 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |  |  |  |  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Indek Gotong Royong | na | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 3,25 |
| 2 | Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 3,25 |
| 3 | Persentase desa yang berpredikat Mandiri | n.a | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 3,85 |
| 4 | Persentase desa yang berklasifikasi Swasembada | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 153 |
| 5 | Persentase Desa/Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 162 |
| 6 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 124 |
| 7 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan | 21,5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 350 |
| 8 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | 23,7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 350 |
| 9 | Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 375 |
| 10 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu | 81,8 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 470 |
| 11 | Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 130 |
| 12 | Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang telah ditetapkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 13 | Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 14 | Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 15 | Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu | 75 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | 400 |
| 16 | Persentase desa yang tertib pengelolaan aset | 75 | 75 | 77 | 0 | 83 | 85 | 400 |

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) tingkat Kabupaten Temanggung.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan berisi tentang arah dan langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Renstra ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Renstra ini memuat Implementasi visi, misi Kepala Daerah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas , fungsi dan peran Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan seluruh bidang dan OPD terkait dalam rangka mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

KEPALA DINPERMADES

KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO,S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196604111986071001